## Sheet1
标题 | 故事 |  | 初始估计时间 | 优先级
搜索图书和资源 | 作为用户，我想通过关键字、作者或标题搜索图书和其他资源，以便快速找到我需要的信息。 |  | 1-2周 | 98
借阅和归还图书 | 作为用户，我想能够借阅和归还图书，以及管理借阅期限和提醒。 |  | 2-3周 | 97
访问数字资源和在线阅读 | 作为用户，我想访问图书馆的数字资源、电子书籍或在线期刊，以便在任何时间和地点阅读。 |  | 2-3周 | 95
查看图书详情和可用性 | 作为用户，我希望能够查看图书的详细信息并了解它们的可用性和借阅状态。 |  | 1-2周 | 93
个人书单和历史记录 | 作为用户，我希望能够创建个人书单、查看阅读历史记录和评价书籍。 |  | 1-2周 | 92
参与图书馆活动 | 作为用户，我希望能够查看并参与图书馆举办的各种活动、讲座和课程。 |  | 1-2周 | 90
冲刺备录项 |  |  | 责任人
作为用户，我想通过关键字、作者或标题搜索图书和其他资源，以便快速找到我需要的信息。 |  | 搭建基本界面 | 束邓豪
|  | 实现搜索功能 | 张家宁
|  | 显示搜索结果 | 张家宁
|  | 测试和调试 | 束邓豪