## Sheet1
标题 | 故事 | 类型 | 进度 | 优先级 | 初始估算时间（h）
书籍检索 | 作为一个借阅者，我希望能够有一个书籍检索功能，以便于检索出自己想要借阅的书籍。 | 功能故事 | Not Done | 高 | 6
借书日期提醒 | 作为一个书籍借阅者，我希望能够有一个所借书籍到期的提醒功能，以便于提醒我在规定时间内还书。 | 业务规则故事 | Not Done | 中 | 5
借书预约 | 作为一个书籍借阅者，我希望能够有一个线上的借书的预约功能，以便于方便我能在线上直接借阅到书籍。 | 需求故事 | Not Done | 中 | 12
电子书籍借阅 | 作为一个书籍借阅者，我希望能够提供电子图书的借阅功能，以便于我直接借阅到电子图书。 | 需求故事 | Not Done | 中 | 12
书籍荐购 | 作为一个书籍借阅者，我希望能够进行书籍荐购，以便于我能够在图书馆没有此本书的时候，向图书馆推荐购买这本书。 | 需求故事 | Not Done | 中 | 7
借阅期限延长 | 作为一个书籍借阅者，我希望能够进行对借阅期限的延长，以便于我能够延长对书籍的借阅时间。 | 业务规则故事 | Not Done | 中 | 5
书籍借阅管理 | 作为一个管理者，我希望能够有一个管理系统，以便于我进行对各种借书信息的管理。 | 功能故事 | Not Done | 高 | 17
标题 | 冲刺备录项 | 任务 | 责任人 | 任务时间（h）
书籍借阅管理 | 作为一个管理者，我希望能够有一个管理系统，以便于我进行对各种借书信息的管理。 | 借阅的书籍信息管理 | 张家宁 | 5
|  | 书籍的借阅次数统计 | 张家宁 | 5
|  | 书籍的荐购信息管理 | 梁亚杰 | 7
|  | 借阅逾期的书籍信息的管理 | 张家宁 | 5
|  | 图书馆书籍的新增 | 梁亚杰 | 5
借书预约 | 作为一个书籍借阅者，我希望能够有一个线上的借书的预约功能，以便于方便我能在线上直接借阅到书籍。 | 预约的发布 | 章嘉伟 | 2
|  | 预约的撤销 | 章嘉伟 | 2
|  | 预约的状态显示 | 束邓豪 | 2